附件1:
西南财经大学后勤服务总公司ISO22000食品安全管理体系咨询服务采购项目报价表
	序号
	项目名称
	服务内容及要求
	单位
	价格(元)

	1
	ISO22000食品安全管理体系咨询服务
	1、 服务范围：涉及一粟堂、三味堂、五谷堂、一食堂四个场所，餐饮服务类别包含热食类食品制售、冷食类食品制售、自制饮品制售，人员规模约300人。覆盖采购验收、储存、加工、供餐、餐用具洗消、废弃物处理全流程，重点管控冷食类、自制饮品等高风险环节。
2、 服务内容：
2.1现场调研诊断及基础数据收集
2.1.1赴四个食堂进行现场调研至少1次，对现有文件制度、记录表单、布局图、虫害图等进行调研收集，对照最新版ISO 22000开展差距分析。
[bookmark: _GoBack]2.1.2绘制并完善四个食堂平面布局图、虫害防治设施分布图，识别CCP、OPRP及关键控制环节。
2.1.3提交差距分析报告及基础数据清单。
2.2现场培训及检查
2.2.1定期赴四个食堂开展现场检查不少于3次，每次须出具检查报告并跟踪整改。
2.2.2 针对现场检查中发现的问题开展培训，面向全员开展食品安全相关现场培训及考核累计不少于3次。
2.3体系文件完善与运行咨询
2.3.1依据最新ISO 22000标准及实际运行情况，编制并完善食品安全管理手册、程序文件、作业指导书及配套记录表等文件。    
2.3.2指导体系试运行，组织并指导内部审核、管理评审，完成不符合项整改闭环。
2.3.3最终定稿需现场完成，结合现场运行核查进行文件适用性确认，提交体系文件（含法律法规清单）、内审报告、管理评审报告。
2.4检测与校准
2.4.1成品菜品检测20件，餐用具检测15件，检测涵盖微生物及必要理化指标，出具CMA或CNAS检测报告。
2.4.2温度计校准26件，电子秤校准10件，出具CMA或CNAS校准证书。
2.4.3上述检测、校准件数为预估数量，以服务期内实际发生数量为准；因检测或校准不合格需重新检测、校准的，以及为完成本项目检测校准所发生的一切费用，均包含在报价中，采购人不再另行支付。
2.5内审人员培训及证书颁发
  培训人数约18人，内容含最新版ISO 22000标准、执行落地、审核技巧及实操演练，考核合格颁发有效期为三年的内审员证书。考核未合格人员，须在1个月内，再次组织培训直至全部人员通过考核。本项培训不包含在2.2培训内。
3、售后服务：在后续两年监督审核期间提供咨询和文件修改服务，每年须提供一次现场咨询服务，完成体系文件、内审报告、管理评审报告等文件的修改。
4、服务期限：自合同签订之日起至取得ISO 22000认证证书并验收合格。
5、验收标准：
5.1ISO22200体系文件齐全且契合部门实际情况有效运行。
5.2完成内审、管理评审并出具配套相关报告，完成不符合项整改（日常监督、内审、认证审核等）。
5.3完成检测/校准项目且结果达合格，完成内审人员培训并颁发证书。
5.4通过第三方认证审核，在2027年度内取得ISO 22000食品安全管理体系认证证书。
6、行业依据
符合最新版ISO 22000、GB/T 22000、HACCP原理、《食品安全法》、GB 31654等餐饮服务食品安全相关法规标准要求，以及《四川省高等学校学生食堂管理办法》、《高等学校学生食堂建设和管理服务规范》等最新文件要求。
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其他要求：（以下全部为实质性要求）
1、报价：本次报价为完成采购文件要求内容所发生的一切费用，包括但不限于咨询服务费、培训费、检测/校准费、税费、咨询老师往返交通费及食宿费和采购文件规定的其他等一切费用，合同期间因ISO 22000标准换版或修订产生的体系文件转版费用，包含在报价总价内，采购人不再格外支付任何其他费用。
2、支付方式：合同签订并提交实施计划后，供应商提供齐全的支付凭证后支付合同总金额的40%，取得认证证书并验收合格后支付合同总金额的60%。
3、履约保证金：合同签订前向采购人指定账户缴纳中标金额的10%人民币（计算结果向下取整至整数“元”，不保留角、分）作为履约保证金。
4、违约处理：由于供应商原因，未在2027年度内取得认证证书，采购人有权扣除全部履约保证金并要求供应商退回全部已支付费用，供应商须继续无偿提供资质咨询服务直至取证，延长期不超过3个月；延长期满仍未取证的，采购人可另行委托，所需费用由供应商承担。由于采购人原因，未能取得认证，供应商须继续无偿提供咨询服务直至取证。
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